| АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области # ПОСТАНОВЛЕНИЕ # 28.02.2019 № 18 -п с.Бородинск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие системы Гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Бородинского сельского поселения на 2014-2020гг.» |  |  |  |

Руководствуясь Постановлением администрации  Бородинского сельсовета от 17.05.2017 г № 35-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1. Утвердить отчет за 2018 год об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие системы  Гражданской  обороны, пожарной  безопасности, безопасности  на  водных объектах, защиты  населения  от чрезвычайных  ситуаций  и  снижения  рисков  их  возникновения на  территории  Бородинского сельского  поселения  на 2014-2020гг.»

согласно приложению 1.

2. Утвердить сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы согласно приложению 2.

3. Призанть эффективность реализации  программы удовлетворительной.

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации                                          			С.Ю.Ларионова

Разослано: Прокуратуре района, администрации  района

Приложение №1

# к постановлению администрации

# Бородинского сельсовета

# от  28.02.2019   №    18  -п

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018  год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный Распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено по муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Развитие системы Гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Бородинского сельского поселения на 2014-2020гг.» | всего, в том числе: | 025 | 0310 | 0100000000 | 18,5 | 18,5 |
| Мероприятие 1 | Приобретение и техническое обслуживание систем оповещения населения | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Организация и проведение подготовки населения по гражданской обороне |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Прочие мероприятия по гражданской обороне |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Изготовление агитационных материалов для населения о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Приобретение средств индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Мероприятия направленные на предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации и мероприятия по их ликвидации |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие2. 1 | Установка пожарных гидрантов |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие2. 2 | Мероприятия по предупреждению и локализации пожаров на территории поселения |  | 025 | 0310 | 0100391140 | 6,3 | 6,3 |
| Мероприятие2. 3 | Установка и оснащение пожарных щитов в границах поселения |  | 025 | 0310 | 0100392140 | 3,5 | 3,5 |
| Мероприятие 2.4 | Организация и проведение противопожарных мероприятий в границах поселения |  | 025 | 0310 | 0100393140 | 4,7 | 4,7 |
| Мероприятие2. 5 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в общественных зданиях, относящихся к муниципальной собственности |  | 025 | 0310 | 0100394140 | 4,0 | 4,0 |
| Мероприятие3. 1 | Изготовление и распространение памяток по предупреждению несчастных случаев на водных объектах |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

# к постановлению администрации

# Бородинского сельсовета

# от  28.02.2019   №    18  -п

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, и их значениях

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации программы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| - Основное мероприятие «Развитие системы гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населенных пунктов муниципального образования, оснащенных исправной системой оповещения | % |  | 60 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.2 | Количество проведенных обучающих мероприятий для населения по гражданской обороне | Шт. |  | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 5 |  |  |
| - Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество (тираж) изготовленных агитационных материалов в виде листовок для населения о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации; Наличие информации о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в режиме свободного доступа | Шт. Наличие/отсутствие |  | 20 | 20 | 30 |  | 30 | 30 |  |  |
| 2.2 | Сокращение травматизма и гибели людей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Чел. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Создание условий жизнедеятельности эвакуированного населения в пунктах временного размещения в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации | % | 0 | 50 | 60 | 60 |  | 70 | 80 |  |  |
| 2.4 | Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС | % | 0 | 50 | 60 | 60 |  | 70 | 80 |  |  |
| - Основное мероприятие «Первичные меры пожарной безопасности в поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, оснащенных исправными пожарными гидрантами | % |  | 50 | 60 | 60 |  | 70 | 80 |  |  |
| 3.2 | Количество проведенных профилактических мероприятий по предупреждению пожаров на территории поселения | Шт. |  | 4 | 5 | 6 |  | 6 | 6 |  |  |
| 3.3 | Количество установленных оснащенных пожарных щитов в границах поселения | Шт. |  | 3 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  |
| 3.4 | Уровень готовности средств и сил, направленных на противопожарные мероприятия в границах поселения | % | 0 | 50 | 60 | 60 |  | 70 | 80 |  |  |
| 3.5 | Оснащенность общественных зданий, относящихся к муниципальной собственности необходимыми пожарными оповещателями и иной противопожарной аппаратурой | % |  | 50 | 60 | 60 |  | 70 | 80 |  |  |
| - Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество изготовленных наглядных материалов (памяток, табличек, объявлений и т.д.) по предупреждению несчастных случаев на водных объектах | Шт. |  | 250 | 250 | 260 |  | 270 | 270 |  |  |