|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****муниципального образования****Бородинский сельсовет****Ташлинского района****Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ\_29.12.2016 г. № 90 -п\_\_\_\_с.Бородинск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие культуры

 на территории муниципального образования

 Бородинский сельсовет Ташлинского района

 Оренбургской области на 2014-2020 годы**»**

Руководствуясь п. 5 Постановления администрации Бородинского сельсовета от 28.11.2013 г. № 70-п «О Порядке формирования реализации

 и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Бородинский сельсовет»:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы**»,** согласно приложению 1.

 2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава администрации С.Ю.Ларионова

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

№ 90 -п от 29.12.2016г

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

**«Развитие культуры на территории муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п |  Характеристики программы  |
|  1  |  2  |
| 1.  | Цели и задачи программы  | Цель программы:-  создание условий для  сохранения  и  развития культурного потенциала и культурного  наследия поселения;-  обеспечение единого культурного  пространства для представителей разных социальных   групп в целях получения доступа к культурным ценностям;- повышение  роли   культуры   в   воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителейЗадачи программы:- обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения;- достижения более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей поселения;- сохранение и пропаганда культурного наследия;- организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных форм творчества  населения;- поддержка деятельности творческих коллективов;-обеспечение  условий   для   художественного творчества,     инновационной    деятельности, внедрения  новых  технологий   в   деятельность учреждений культуры;- расширение объема услуг в  сфере культуры и повышения их качества. |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | План | Факт | Отклонение, % |
|  |   | 1841,3  | 1841,3 | 0  |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | первый год реализации программы  | 893,8 | 893,8 | 0 |
|  | второй год реализации программы  | 947,5 | 947,5 | 0 |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
| 4.  | Показатели результатов деятельности  |  план  |  факт  | отклонение, %  |
|  | Показатель 1 Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения (Новый год, День Победы, Масленица, День села, День пожилого человека) (тыс. руб.) (наименование и единица измерения) | 60 | 60 | 0 |
|  | первый год реализации программы  | 30 | 30 | 0 |
|  | второй год реализации программы  | 30 | 30 | 0 |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  | - увеличение числа жителей, активно принимающих участие в социально-экономической и культурной жизни общества;- повышение интереса у населения к традициям, культуре, истории своего села. Организован культурный досуг населения.- увеличение числа жителей, активно принимающих участие в социально-экономической и культурной жизни общества. |
|  | Показатель 2 Проведение ремонта учреждений культуры (тыс. руб.)(наименование и единица измерения) | 187 | 273,4 | 0 |
|  | первый год реализации программы  | 93,5 | 142,5 | 0 |
|  | второй год реализации программы  | 93,5 | 130,9 | 0 |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  | - повышение уровня социального, культурного, духовного развития населения поселения.- повышение качества предоставляемых услуг, созданы условия для художественного творчества в сельском клубе. |
|  | Показатель 3 Охват населения библиотечным обслуживанием (%)(наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | первый год реализации программы  | 53,3 |  |  |
|  | второй год реализации программы  | 53,4 |  |  |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  | - повышение интереса у населения к культурному досугу;- выстраивание эффективной работы в сфере досуга и творчества;-повышен интерес к чтению книг, журналов, газет, просвещение населения. |